## Управдом Черная речка 2016
"УТВЕРЖДАЮ"
Ген.Директор ООО "Управдом "Черная речка""
___________ Чихалов И.С.
"___" ______________ 20___ года
ПЛАН
работ по санитарному обслуживанию, техническому обслуживанию и ремонту строительных конструкций и инженерных систем зданий ООО "Управдом "Черная речка" на 2016 год.
NN | Адрес | Общая S квартир в домах в м2 | Усредненная планируемая стоимость на текущий ремонт в тыс.руб. (1,85 на 1м2) | Виды работ | Ед.изм. | Планируемый объем | Цена за ед. | стоимость работ в тыс.руб. | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Общая стоимость затрат на дом по плану в тыс.руб. на 2016г. | Контрольная строка, "-" перерасход, "+" недорасход | Контрольная строка
А.Осмотры строительных конструкций и инженерных систем зданий включая диспетческое и аварийное обслуживание
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
|  |  |  | 1.Работы выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Систем дымоудаления по договору со специализированной организацией
|  |  |  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов коммуникаций | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 1 раз в 3 года по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
|  |  |  | 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | Периодические ТО и ТР согласно рекомендаций завода изготовителя | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  | по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Диспетчерский контроль круглосуточно.Замена оборудования отработавщего нормативный срок.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | постоянно в соответствии с установленной периодичностью
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.
|  |  |  | 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | постоянно в течение зимнего периода в соответствии с установленной периодичностью
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
|  |  |  | 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | постоянно в течение летнего периода в соответствии с установленной периодичностью
подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
|  |  |  | 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  | постоянно по договору со специализированной организацией
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
|  |  |  | 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | постоянно по договору со специализированной организацией
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
|  |  |  | 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | круглосуточно
Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом: а) конструктивных элементов многоквартирного дома; б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома; г) геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
Б.Текущий ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий
ООО "Управдом "Черная речка" | [8 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
1 | Понтекорво, д. 2 | 16877.6 | 0 | -ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-04-01: 36 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт 7 подъездов | 1 тип под. 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-10-01: 210
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 5 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 8 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | установка грязевика в 5 ИТП |  | 1 | 20 | 20 | 2016-06-01: 20
2 | Понтекорво, д. 7 | 8252.3 | 0 | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт кровли над кв 71 и маш 4 под |  | 60 | bar: 2016-04-01
3 | Боголюбова, д. 10 | 5553.75 | 0 | ремонт входа в подвал | 1 м2 штук | 7 | 0.76 | 5.32 | 2016-06-01: 5.32 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
4 | Боголюбова, д. 16 | 16282 | 0 | ремонт температурных швов | 1 мп шва | 95 | 0.7 | 66.5 | 2016-07-01: 66.5 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт отмостки у 8 подъезда 6 п/м (1,1 куб.м.) | 1 м2 отм т=100 мм | 6 | 1.2 | 7.2 | 2016-04-01: 7.2
|  |  |  | ремонт 7 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол | 149.5 | 0.18 | 26.91 | 2016-04-01: 26.91
|  |  |  | покраска газопровода | 1 М2 окр | 12 | 0.37 | 4.44 | 2016-06-01: 4.44
|  |  |  | ремонт штукатурки стены со стороны пр. Боголюбова от Атак 3 кв.м. в месте падения кирпичной кладки | 1 м2 штук |  | 0.76 | 0 | 2016-07-01: 0
|  |  |  | ремонт облицовки стен в мусорокамерах |  |  | 0 | 0 | 2016-05-01: 0
|  |  |  | установка велостоянки |  |  |  |  | 2016-05-01: 15
|  |  |  | установка лавочки |  |  |  |  | 2016-05-01: 6
5 | Московская, д. 4 | 5507.4 | 0 | установка заборов 30 п.м. | 1 мп | 30 | 1.5 | 45 | 2016-05-01: 45 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт входа в подвал | 1 м2 штук | 7 | 0.76 | 5.32 | 2016-06-01: 5.32
|  |  |  | ремонт изоляции |  | 30 | bar: 2016-07-01
6 | Московская, д. 6 | 5955.4 | 0 | ремонт переходных лоджий со 2 по 14 этажи окраска | 1м2 окр | 344 | 0.13 | 44.72 | 2016-07-01: 44.72 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | то же оштукатуривание | 1 м2 штук | 59.2 | 0.76 | 44.992 | 2016-07-01: 44.992
|  |  |  | ремонт кровли в 2 слоя | 1м2 | 30 | 0.62 | 18.6 | 2016-05-01: 18.6
|  |  |  | установка пандусов в вестибюле и на крыльце | 1 пандус | 2 | 14 | 28 | 2016-06-01: 28
|  |  |  | покраска лифтов внутри | 1 м2 | 22 | 0.13 | 2.86 | 2016-07-01: 2.86
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт кровли машинного отделения |  | 45 | 0.62 | 27.9 | 2016-07-01: 27.9
|  |  |  | освещение пожарной лестницы | 1 светильник |  | 1.45 | 0 | 2016-06-01: 0
|  |  |  | ремонт изоляции |  | 30 | bar: 2016-07-01
ремонт стяжки в подвале | bar: 2016-06-01
7 | Московская , д.8 | 8351.4 | 0 | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-04-01: 36 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт штукатурки цоколя крылец | 1 м2 штук | 20 | 0.76 | 15.2 | 2016-05-01: 15.2
|  |  |  | ремонт кровли машинного отделения 4 подъезд |  | 25 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезд | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт изоляции |  | 30 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | замена запорной арматуры Ду 32 |  | 32 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | замена запорной арматуры Ду 25 |  | 32 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | восстановление освещения в подвале 3 и 4 подъезд |  | 30 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | установка светильников в МОП |  | 13 | bar: 2016-06-01
8 | Московская, д. 10 | 10405.5 | 0 | ремонт водосточных труб | 1 мп | 10 | 1.5 | 15 | 2016-06-01: 15 | 0 | 0 | FALSE
|  |  |  | ремонт машинного отделения 2 подъезд |  | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | замена запорной арматуры Ду 25 |  | 20 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | замена запорной арматуры Ду 20 |  | 10 | bar: 2016-07-01
|  |  | 0 |  |  |  |  | 779.962 | 0 | 0 | 30 | 196.11 | 99.8 | 78.08 | 186.972 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[9 empty] | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793 | 142.793
В.Подготовка к сезонной эксплуатации
1-й (подготовительный) этап - до 30 апреля | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 15 апреля - общий весенний осмотр, дефектация жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составление актов технического состояния; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 25 апреля - составление планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утверждение на их основе планов-графиков подготовки конкретных объектов и систем; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
2-й этап. Выполнение ремонтно-восстановительных работ - до 1 сентября | bar: 2016-05-01 to 2016-08-01
до 15 сентября приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - испытания и наладка тепловых узлов | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров или их заменителей | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
3-й этап. Проверка готовности к отопительному периоду - до 15 сентября | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - назначение должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем; | bar: 2016-09-01
до 10 сентября - укомплектование дежурных смен коммунальных объектов обученным и аттестованным персоналом ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - корректировка планов и технологических карт по порядку действий в аварийных ситуациях на коммунальных объектах и инженерных сетях, а также взаимодействия аварийно-диспетчерских служб с поставщиками топливно-энергетических ресурсов при возникновении и ликвидации последствий аварийных ситуаций, проведение противоаварийных тренировок | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - обеспечение коммунальных объектов эксплуатационно-технической документацией, инструментом и средствами безопасного производства работ ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - издание приказов на организацию эксплуатации объектов и систем и дежурства на коммунальных объектах в отопительном периоде ; | bar: 2016-09-01
|  |  |  | до 15 сентября - комиссионные проверки, утверждение актов и паспортов готовности к отопительному периоду . |  |  |  |  | 2016-07-01: 30%; 2016-08-01: 30%; 2016-09-01: 30%
с 15 сентября до начала отопительного периода- опробование систем теплоснабжения | bar: 2016-09-01
не позднее 10 сентября - Предоставление информации о готовности к отопительному периоду ; | bar: 2016-09-01
Исполнил | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01
___________ Самохвалов М.В. | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01